Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Ермаковский детский сад №4» и «Детская библиотека»

- Паспорт проекта.

| Название проекта | «Читающая семья» |
| --- | --- |
| Разработчики проекта | Авдеева Елена Владимировна - заведующая Ткаченко Светлана Евгеньевна – старший воспитатель Зыкова Ксения Викторовна - воспитатель Полякова Лидия Петровна - библиотекарь |
| Срок реализации проекта | 01.09.2023 г. – 31.05.2024 г. |
| Аннотация проекта | Основная идея проекта ‒ помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их развития личности путём: - непосредственно образовательной деятельности; - укрепления связи между родителями и детьми через общее увлечение литературой; - организации взаимодействия детского сада, детской библиотеки и семьи, для повышения интереса детей к чтению и книгам; - повышение осведомленности родителей о важности чтения вслух. |
| Актуальность темы проекта | Снижение интереса к чтению, утраченной традиции семейного чтения, проблема в развитии связной речи. Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. Как приобщить ребенка к чтению? Как научить добывать самостоятельно из книг необходимую информацию? Многие посчитают, что в наш век — век развития компьютерных и других технических технологий, различного рода связей не актуально говорить о книге, чтении. Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу тянуться к ней. Но, как известно, современные дети все чаще проводят свое время за компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно заставить ребенка взять в руки книгу, тем более ребенка — дошкольника, т. к. он является своеобразным читателем. |
| Цель проекта | Способствовать формированию устойчивого интереса старших дошкольников к художественной литературе через создание единой системы работы педагогов группы, сотрудников детской библиотеки и семьи. |
| Задачи проекта | 1. Организовать взаимодействие между педагогами, сотрудниками детской библиотеки и семьей; 2. Активизировать работу с родителями по пропаганде и развитию интереса к совместному семейному чтению детской литературы; 3. Способствовать обогащению домашней библиотеки на основе примерного перечня рекомендуемой литературы, соответствующей возрасту; 4. Воспитывать партнёрские и дружественные отношения между родителями, детьми, педагогами и сотрудниками детской библиотеки через совместную творческую деятельность; 5.Организовать взаимообмен художественной и периодической литературы между семьями воспитанников; 6. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к книгам; 7. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса. |
| Целевая аудитория проекта | Участники образовательных отношений: воспитанники, их родители, педагоги, администрация детского сада, сотрудники детской библиотеки. |
| Ожидаемые результаты проекта | - Организация взаимодействия путем заключения договора о сотрудничестве между Филиалом МБУ «ЕЦБС» «Детская библиотека» и МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4»; укрепление связи между детским садом, библиотекой и семьями воспитанников; - Повышение осведомленности родителей о важности чтения вслух; - Информирование родителей путем размещения примерного перечня художественной литературы на стенде «Читаем вместе»; - Расширение кругозора и развитие творческих способностей: - развитие интереса к изданиям познавательного и энциклопедического характера; - знакомство с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями; - участие в мастер-классах по созданию книжных поделок и инсценированных постановок по прочитанным произведениям участников проекта; - Установление тесного сотрудничества между педагогом и родителями в вопросах воспитания у дошкольников интереса к книге и чтению. - Повышение интереса детей к чтению и книгам; - Сотрудничество и поддержка родителей в привитии и воспитании у детей духовных и нравственных качеств личности. |
| Мероприятия проекта | Беседы, занятия, чтение художественной и познавательной литературы, игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры, использование фольклора, экскурсии, акции, выставки работ, развлечение, просмотр мультфильмов и презентаций, тематические недели, конкурс чтецов, анкетирование и консультации для родителей, взаимодействие со специалистами и социумом, экскурсии в детскую библиотеку. |
| Эффекты / Критерии реализации проекта | В ходе реализации проекта на данном этапе удалось заинтересовать родителей, укрепить связи между детской библиотекой, педагогами и семьями воспитанников: - увеличилось количество семейных мероприятий в детском саду (увеличение частоты проведения мероприятий). - увеличился интерес к чтению и литературе (увеличение количества посещений библиотеки). - улучшились отношений между семьями и педагогами (участие в совместных мероприятиях и обсуждениях книг). |
| Основные риски реализации проекта | К рискам реализации проекта можно было бы отнести неготовность или нежелание отдельных категорий участников образовательных отношений участвовать в реализации проекта, например участие в анкетировании родителей. Снимается этот риск разъяснениями перед проведением анкетирования (на анонимное анкетирование соглашаются более охотно). Практика показывает, что в каждой группе участников образовательных отношений есть заинтересованные и мотивированные. |

- Актуальность

«Если с детства у ребенка не воспитана

любовь к книге, если чтение не стало его

духовной потребностью на всю жизнь -

в годы отрочества душа подростка

будет пустой, на свет божий выползает, как

будто неизвестно откуда взявшееся плохое».

В.А. Сухомлинский

Проблема  проекта  заключается в том, что в наш век цифровизации  родители мало уделяют внимания чтению детям книг дома. Дети сидят часами в телефонах, компьютерах, играют в гаджетах, отсюда задержка речевого аппарата, памяти, речи. В нашем проекте мы постараемся помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их развития личности, как залог их жизненного успеха. Наша совместная работа дала хорошие результат.

Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу тянуться к ней. Но, как известно, современные дети все чаще проводят свое время за компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно заставить ребенка взять в руки книгу, тем более ребенка — дошкольника, т. к. он является своеобразным читателем.

Литература расширяет кругозор дошкольника, развивает его восприятие, мышление, память, воображение и творчество, является средством формирования личности ребенка, оказывая сильное морально-идеальное воздействие, объединяет детский коллектив. Дети дошкольного возраста — слушатели, поэтому необходимо как можно раньше разбудить интерес к художественному слову, к обдумыванию того, что это слово выражает.

Анкетирование среди родителей выявило, что меньше половины опрошенных семей практикуют семейное чтение. Лишь четверо родителей смогли точно назвать книгу, которую они недавно прочитали для своего ребёнка. Для решения этой проблемы используем проект «Читающая семья» с использованием инновационных форм взаимодействия.

Мы выбрали эту форму работы потому, что особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Семейное чтение – это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей.

- Цель и задачи проекта.

Цель: способствовать формированию устойчивого интереса старших дошкольников к художественной литературе через создание единой системы работы педагогов  группы, сотрудников библиотеки и семьи.

Задачи проекта:

- Организовать взаимодействие между педагогами, сотрудниками детской  библиотеки и семьей;

- Активизировать работу с родителями по пропаганде и развитию интереса к совместному семейному чтению детской литературы;

- Способствовать обогащению домашней библиотеки на основе примерного перечня рекомендуемой литературы, соответствующей возрасту;

- Воспитывать партнёрские и дружественные отношения между родителями, детьми, педагогами и сотрудниками детской библиотеки через совместную творческую деятельность;

- Организовать взаимообмен художественной и периодической литературы между семьями воспитанников;

- Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к книгам;

- Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса.

Гипотеза: Если как можно раньше разбудить интерес к художественному слову, и возродить утраченную традицию семейного чтения, то у ребенка повысится интеллектуальный уровень, уровень воспитанности, ребенок сможет лучше адаптироваться в социуме.

- Предполагаемый результат:

- Организация взаимодействия путем заключения договора о сотрудничестве между Филиалом МБУ «ЕЦБС» «Детская библиотека» и МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4»; укрепление связи между детским садом, библиотекой и семьями воспитанников;

- Повышение осведомленности родителей о важности чтения вслух;

- Информирование родителей путем размещения примерного перечня художественной литературы на стенде «Читаем вместе»;

- Расширение кругозора и развитие творческих способностей:

- развитие интереса к изданиям познавательного и энциклопедического характера;

- знакомство с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями;

- участие в мастер-классах по созданию книжных поделок и  инсценированных постановок по прочитанным произведениям участников проекта;

- Установление тесного сотрудничества между педагогом и родителями в вопросах воспитания у дошкольников интереса к книге и чтению.

- Повышение интереса детей к чтению и книгам;

- Сотрудничество и поддержка родителей в привитии и воспитании у детей духовных и нравственных качеств личности.

- Механизм реализации проекта

Беседы, занятия, чтение художественной и познавательной литературы, игры-драматизации и сюжетно-ролевые игры, использование фольклора, экскурсии, акции, выставки работ, развлечение, просмотр мультфильмов и презентаций, тематические недели, конкурс чтецов, анкетирование и консультации для родителей, взаимодействие со специалистами и социумом, экскурсии в детскую библиотеку.

| Участники | Формы взаимодействия |
| --- | --- |
| Воспитанники и воспитатели | непосредственно образовательная деятельность; |
|  | организация книжного уголка в группе; |
|  | утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома книге» (ежедневно); |
|  | игры-драматизации, театрализованные игры-драматизации; дидактические игры; |
|  | дневные литературные чтения; |
|  | создание книг-самоделок, книжные выставки; |
|  | тренинги, ситуативное обучение; |
|  | мастерская по изготовлению творческих работ; |
|  | совместная работа воспитателей и воспитанников по созданию рукописной книги; |
| родители | презентация опыта семейного воспитания; |
|  | наглядное информирование, анкетирование, практические консультации, родительские встречи |
| родители, воспитанники | открытые мероприятия с участием родителей; |
|  | выставки детских рисунков и поделок по прочитанным произведениям; |
|  | экскурсия детскую библиотеку; |
|  | книжные выставки «Книжный парад для дошколят»; |
|  | традиции группы: «Книга напрокат». |

- Этапы реализации проекта

| Сроки | Форма организации | Участники |
| --- | --- | --- |
| I этап сентябрь 2023г. | Разработка проекта: подбор и анализ методической литературы и интернет - ресурсов по теме проекта. | Воспитатели, старший воспитатель, библиотекарь |
|  | В родительские уголки поместить информацию: - цель и задачи работы проекта, план работы проекта; - список рекомендуемой художественной литературы. | Воспитатели, родители, библиотекарь |
| II этап октябрь –декабрь 2023г. | Составление плана работы над проектом: 1. Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. 2. Составить конспекты образовательной деятельности, сценарии литературных викторин, конкурсов. 3. Провести анкетирование родителей. 4. Провести педагогическую диагностику с детьми на начальном этапе. 5. Разработать план мероприятий (работы) с детьми, родителями, детской библиотекой. | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, библиотекарь |
| III этап Январь – апрель 2024г. | - Заключение договора о сотрудничестве между Филиалом МБУ «ЕЦБС» «Детская библиотека» и МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4»; 2. Оформление родительского уголка «Читаем вместе»: - перечень рекомендуемой художественной литературы. - консультация «Читаем вслух». - буклет для родителей «Как научить ребенка любить читать?» - кармашек «Мы читаем!» | Воспитатели, родители, детская библиотека |
|  | 1. Беседа «Откуда книги к нам приходят». 2. Презентация Создатели книги (писатель, художник). 3.Беседа с детьми: «Какие бывают книги»; | Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, библиотекарь, дети |
|  | - Беседа с детьми о профессии «Библиотекарь», о правилах поведения в библиотеке. | Библиотекарь, воспитатели, дети |
|  | - «Сказка ложь, да в ней намек» Работа в книжном уголке: -чтение (рассказывание) сказок разных жанров, - обсуждение прочитанного, - оценка поступков и моральных качеств героев сказок. 2. Продуктивная деятельность – лепка героев сказок. | Воспитатель, дети |
|  | - Выставка книг «Книги нашего детства». - Организация взаимообмена книгами между семьями. - Тематические «Сумки». | Воспитатель, дети, родители, библиотекарь |
|  | 1. Презентация иллюстраций разных художников к сказкам в книгах (Васнецов, Сутеев, Рачев, Чарушин и т.д.) 2. Загадки о сказках, героях сказок. 3. Разговор о любимой книге. 4. Предложить детям нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду из прочитанного произведения - «Сказочный герой». | Воспитатель, дети |
| IV этап Май 2024г. | 1. Провести педагогическую диагностику детей на заключительном этапе. 2. Провести презентацию проекта в рамках внутри детского сада 3. Оформить выставку дидактических пособий и методических материалов. 4. Оформить выставку рисунков, поделок, семейных фото по теме. | Воспитатели, заведующая, старший воспитатель, библиотекарь, родители |

Проект "Читающая семья" предлагает родителям различные инструменты и поддержку, чтобы помочь им в решении проблемы малого количества чтения детям.  Для этого было предложено провести анкетирование родителей и диагностику с детьми.

Анкетирование родителей выявило проблемы в неумении родителей методически правильно организовать чтение с детьми, фрагментарность совместного чтения.

В начале проекта мы провели диагностику уровня сформированности интереса дошкольников к книге, в которой участвовало 15 детей. Для диагностики нами была выбрана «Диагностика сформированности интереса к художественной литературе у детей дошкольного возраста»;

Для восприятия мы выбрали сказку «Айога».

По результатам диагностики по критерию «Умение слушать» высокий уровень проявили трое детей, средний - 6 детей, низкий – 6 детей.

По критерию «Понимание содержания сказки» высокий уровень показали 5 детей, средний – 8, низкий – двое детей.

По критерию «Способность к инсценировке» высокий уровень показали 4 ребенка, средний – 7 детей, низкий – 4 ребенка.

Анализ результатов исследования показал, что необходимо проводить целенаправленную работу и с детьми, и с родителями в сотрудничестве с детской библиотекой.

Для привития интереса и любви детей к книгам нами были использованы следующие современные технологии: технологии сотрудничества, метод проектов, технологии активизации образовательно-воспитательной деятельности. В дошкольном возрасте дети еще не умеют сами читать книги. Они слушают чтение взрослых, воспринимают прочитанное и обсуждают.

Наша цель – заинтересовать детей  и родителей к чтению книг.

Для реализации данной цели мы разработали краткосрочный проект «Читающая семья» в рамках сотрудничества «детский сад – семья – библиотека».

Идея проекта: В настоящее время возникла серьезная проблема: у детей падает интерес к книге, что является неизбежным фактором сегодняшней жизни. Дошкольный возраст - время активного становления читателя в ребенке, требующее внимания и кропотливой совместной работы детского сада и семьи. Библиотека обладает уникальными ресурсами для эффективной поддержки социальной рекламы чтения, формирует интерес читателя любого возраста.

Мы полагаем, что партнерское сотрудничество дошкольной организации, семьи и детской библиотеки поможет приобщить дошкольников к книге и процессу чтения.

Работу мы начали с разработки и реализации проекта «Читающая семья» и провели ознакомительную экскурсию в детскую библиотеку. Цель экскурсии - дать дошкольникам базовые понятия по основам библиотечно-библиографической грамотности, вызвать у детей интерес к книге, обучить правилам пользования библиотекой, формировать бережное отношение к книгам. Во время экскурсии дети узнали, для чего нужна библиотека, познакомились с названиями залов, с правилами поведения. Узнали условия оформления абонемента. В ходе знакомства с условиями содержания и хранения книг в библиотеке было обращено внимание детей на то, что у каждой книги есть своя полка, на полке свое место, т. е. "адрес", по которому ее легко можно найти. Дети с удовольствием рассматривали книги по тематическим направлениям. Ребята внимательно слушали о разнообразии книг детских писателей. Библиотекари познакомили дошкольников с разнообразием книг не только авторских, но и различных по размерам, тематике, показывая детям книжки-игрушки, книжки-малышки, музыкальные книжки.

После абонементного зала ребят пригласили в читальный зал, где познакомили с особенностями пользования книгами. Здесь дети узнали о разнообразии энциклопедий, детских журналов и тех изданий, с которыми можно ознакомиться, только находясь в читальном зале. По окончании экскурсии работники детской библиотеки предложили ребятам прийти в библиотеку вместе с родителями и оформить абонемент на понравившееся книги для чтения дома.

В течение учебного года мы продолжили сотрудничество с библиотекой

Во время тематических экскурсий в библиотеку сотрудниками была проведена беседа «Откуда книги к нам приходят», целью которой являлась знакомство детей с процессом изготовления книг, с такими профессиями, как редактор, художник, писатель, поэт, лесоруб и т.д., рассмотрение некоторых этапов изготовления книг. В ходе беседы дети пришли к выводу, что изготовление книги - очень трудоемкий процесс и к книжкам нужно относиться очень бережно.

В приемной группы был организован родителями и воспитателями стенд с кармашками «Мы читаем!». В кармашки дети и родители по утрам вкладывали листочки с информацией о прочитанных дома книгах. В течении дня воспитатели и дети обсуждали прочитанное дома. Итогом проекта стало выявление самой читающей семьи. Оказалось, что таких семей в нашей группе подавляющее большинство!

Для достижения поставленных целей и задач в группе по просьбе воспитателей родители и дети приносили из дома свои любимые книги. Каждый ребёнок имел возможность рассказать о своём любимом произведении, сказочном герое и поделиться с друзьями своими впечатлениями о книге.

На время проекта был организован уголок чтения из любимых книг, принесённых из дома. Дети имели возможность взять домой понравившуюся книгу, чтобы почитать с мамой и папой. В ходе проекта библиотекарь  собирал сумки с книгами по темам, связанным с учебной программой детского сада. Дети также могли  брать сумки домой на неделю, чтобы читать их вместе с родителями.

Затем дети совместно с воспитателем нарисовали своих любимых книжных героев. Эти рисунки были собраны в «Альбом наших рисунков» в детском саду для рассматривания. В свободное время дети с удовольствием рассматривали творчество своих друзей по группе.

Во время непосредственной образовательной деятельности по лепке дети смастерили из пластилина любимых сказочных героев, на основе которых была организована групповая выставка детского творчества.

- Заключение:

В ходе реализации проекта на данном этапе удалось заинтересовать родителей, укрепить связи между педагогами и семьями воспитанников, что послужило раскрытию творческих способностей детей и взрослых.
Проект "Читающая семья" является актуальным и значимым, поскольку он направлен на решение проблемы чтения родителями детям. Чтение играет важную роль в развитии ребенка, и поэтому важно помочь родителям осознать его значение и предложить практические методы вовлечения чтения в повседневную жизнь семьи. Вышеописанный проект может быть первым шагом на пути к формированию читающих семей и обеспечению лучшего будущего для наших детей.

Приложения

План мероприятий

План мероприятий  (работы)

с детьми, родителями, детской библиотекой.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта: подбор и анализ методической литературы и интернет - ресурсов по теме проекта. | Сентябрь 2024г. | воспитатели, старший воспитатель, библиотекарь |
|  | В родительские уголки поместить информацию: - цель и задачи работы проекта, план работы проекта; - список рекомендуемой художественной литературы. | Сентябрь 2024г. | воспитатели, родители, библиотекарь |
|  | Составление плана работы над проектом: изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. | Октябрь 2024г. | заведующая, старший воспитатель, воспитатели, библиотекарь |
|  | Провести педагогическую диагностику с детьми на начальном этапе. | Ноябрь 2024г. | воспитатели |
|  | Провести анкетирование родителей. | Ноябрь 2024г. | старший воспитатель, воспитатели, библиотекарь |
|  | Разработать план мероприятий (работы) с детьми, родителями, детской библиотекой. | Ноябрь 2024г. | заведующая, старший воспитатель, воспитатели, библиотекарь |
|  | Составить конспекты образовательной деятельности, сценарии литературных викторин. | Декабрь 2024г. | воспитатели, библиотекарь |
|  | - Заключение договора о сотрудничестве между Филиалом МБУ «ЕЦБС» «Детская библиотека» и МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4»; | Январь 2024г. | администрация детского сада и детской библиотеки |
|  | Оформление родительского уголка «Читаем вместе»: - перечень рекомендуемой художественной литературы. - консультация «Читаем вслух». - буклет для родителей «Как научить ребенка любить читать?» - - кармашек «Мы читаем!» | Январь 2024г. | заведующая, старший воспитатель, воспитатели |
|  | Беседа «Откуда книги к нам приходят». | Январь 2024г. | воспитатели, библиотекарь, дети |
|  | Презентация Создатели книги (писатель, художник). | Январь 2024г. | воспитатели, библиотекарь, дети |
|  | Беседа с детьми: «Какие бывают книги». | Январь 2024г. | воспитатели, библиотекарь, дети |
|  | Беседа с детьми о профессии «Библиотекарь», о правилах поведения в библиотеке. | Январь 2024г. | библиотекарь, воспитатели, дети |
|  | «Сказка ложь, да в ней намек»: Работа в книжном уголке: -чтение (рассказывание) сказок разных жанров, - обсуждение прочитанного, - оценка поступков и моральных качеств героев сказок. Продуктивная деятельность – лепка героев сказок. | Февраль 2024г. | воспитатель, дети |
|  | Выставка книг «Книги нашего детства». | Февраль 2024г. | воспитатель, дети, родители, библиотекарь |
|  | Организация взаимообмена книгами между семьями «Книга напрокат». | На протяжении проекта | воспитатель, дети, родители, библиотекарь |
|  | Тематические «Сумки». | На протяжении проекта | воспитатель, дети, родители, библиотекарь |
|  | Презентация иллюстраций разных художников к сказкам в книгах (Васнецов, Сутеев, Рачев, Чарушин и т.д.) | Март 2024г. | воспитатель, дети |
|  | Загадки о сказках, героях сказок. | Март 2024г | воспитатель, дети |
|  | Разговор о любимой книге. | Март 2024г | воспитатель, дети |
|  | Предложить детям нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду из прочитанного произведения - «Сказочный герой». | Март 2024г | воспитатель, дети |
|  | Знакомства с познавательной литературой. Мероприятие «Нужная и важная вода» | Март 2024 | воспитатели, заведующая, старший воспитатель, библиотекарь |
|  | Провести педагогическую диагностику детей на заключительном этапе. | Апрель 2024г. | воспитатели, заведующая, старший воспитатель |
|  | Оформить выставку дидактических пособий и методических материалов | Апрель 2024г. | воспитатели, заведующая, старший воспитатель, родители |
|  | Оформить выставку рисунков, поделок, семейных фото по теме. | Апрель 2024г. | воспитатели, заведующая, старший воспитатель, библиотекарь, родители |
|  | Провести презентацию проекта в рамках внутри детского сада | Май 2024г. | воспитатели, заведующая, старший воспитатель, родители |

Анкета для родителей

«Семейное чтение»

Уважаемые родители!

Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение ребёнка к чтению. Во многом благодаря чтению книг происходит формирование духовной культуры личности, нравственное воспитание, обогащение человека знаниями. К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению стал падать. Исходя из этого очень важно, чтобы в семье были созданы условия для привития любви и интереса к книге.

Прочтите вопросы и подчеркните один или несколько вариантов ответов, которые соответствуют Вашему мнению. Если соответствующего ответа нет, допишите его.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество.

1. Есть ли у вас дома библиотека, и что она собой представляет?

• несколько книжных полок;

• книжный шкаф;

• стеллажи с книгами;

• другое……………………………………………………………………………

2. Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка или уголок с книгами?

• да;

• нет.

3. Часто ли вы читаете ребенку книги?

• каждый день;

• каждый вечер перед сном;

• когда попросит;

• иногда.

4. Читаете ли Вы сами литературу? Если да, то что предпочитаете?

• периодическую литературу (журналы, газеты),

• познавательную литературу,

• художественную литературу,

• нет

5. Какие книги предпочитает Ваш ребёнок?

• сказки;

• стихи;

• литературу о природе;

• энциклопедии, книги познавательного содержания;

• нет определенных предпочтений.

6. Как вы выбираете книгу для чтения малышу?

• по просьбе ребенка;

• случайно;

• другое

7. Кто преимущественно в Вашей семье читает книги ребёнку?

• мать;

• отец;

• другие члены семьи (указать кто)…………………………………….

• все вместе

8. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном?

• да;

• нет;

• иногда.

9. Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой сказки, произведения?

• да;

• нет;

• не знаю.

10. Как вы считаете, в каком возрасте ребенок должен научиться читать?

• в дошкольном возрасте;

• в школе;

• затрудняюсь ответить.

11. Как Вы думаете, может ли компьютер заменить книгу?

• да, компьютер удобнее и даёт больше информации, за ним будущее;

• когда как;

• нет, книгу ничто не заменит.

12. Что даёт современному ребёнку чтение книг?

• способствует интеллектуальному развитию ребёнка;

• способствует познанию мира;

• развивает память, мышление;

• совместное общение со взрослым;

Спасибо за искренние ответы!

Диагностика сформированности интереса к художественной литературе у детей дошкольного возраста

Для выявления уровня сформированности интереса к книге и чтению у детей используют следующие критерии:

- интерес к слушанию чтения книг;

- рассматривание иллюстраций;

- понимание содержания литературного произведения,

- пересказ прочитанного, беседа о произведении.

На основе выделенных критериев определены следующие уровни:

Высокий уровень – ребёнок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определённой тематики или жанра. Рассматривает иллюстрации в книге. Может назвать любимую книгу. Может воспроизвести прочитанное из книги, пересказать по своему. Демонстрирует попытки инсценировки с участием взрослого. Может слушать чтение более 25 минут.

Средний уровень – ребёнок с интересом слушает чтение книги, но испытывает затруднения при слушании более сложных видов произведений (реалистические рассказы, лирическое стихотворение и так далее). Обращает внимание на действия и поступки героев, но игнорирует их внутренние переживания. Может назвать любимую книгу. Рассматривает иллюстрации, отождествляет предмет и изображение. Демонстрирует интерес к тексту произведения. Рассматривает и комментирует картинки в книге, совместно со взрослым, иногда самостоятельно. Слушает чтение 20 минут.

Низкий уровень – ребёнок предпочитает слушанию чтения другие занятия. Книга в основном вызывает интерес в качестве игрушки. Положительно откликается на предложение воспитателя послушать чтение или рассказывание, но тяготения к общению с книгой не испытывает. Пассивен при обсуждении книги. Эмоциональный отклик на прочитанное выражен слабо. Может слушать чтение книги не более 15 минут.

Для обработки полученных результатов, мы сочли целесообразнымым воспользоваться методикой В.И. Зверевой. В нашем варианте диагностические параметры представляют собой вышеназванные знания, которые оцениваются по трёхбалльной шкале (1-3).

«1» балл выставлялся тогда, когда знание не проявлялось или было недостаточно сформировано.

«2» балла выставлялось тогда, когда знание проявлялось, и было достаточно сформировано.

«3» балла выставлялось тогда, когда знание проявлялось всегда, и было достаточно полно сформировано.

С целью выявления уровня сформированности интереса к книге и чтению у детей можно использовать следующие диагностические методики:

Методика 1. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «Библиотека»

Цель: выявить интерес ребёнка к книге

Методика 2. Наблюдение за деятельностью детей в «Мастерской по ремонту книг»

Цель: выявить уровень отношения ребёнка к книге

Подготовка материла: порванные книги.

Наблюдение фиксируется.

Таблица оценки уровня сформированности

интереса к книге и чтению

| Критерии, уровень | Интерес к книге |  |  | Интерес к книге, к рассматриванию иллюстраций |  |  | Интерес к слушанию чтения книги, понимание содержания литературного произведения, способность к проговариванию и инсценировкам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | С | Н | В | С | Н | В | С | Н |
| ФИ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ФИ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |

Задачи, которые необходимо решать в семье и детском саду.

| В семье | В детском саду |
| --- | --- |
| ежедневное чтение детям художественных произведений; | ежедневное чтение художественных произведений; проведение бесед по содержанию произведения, формирование у ребенка умения высказывать собственное мнение о прочитанном; |
| использовать в процессе домашнего чтения рукописные книги и журналы, созданные детьми; | ввести в круг чтения детскую периодику; |
| ввести в круг чтения детскую периодику; | контролировать процесс семейного чтения; давать рекомендации родителям по организации семейного чтения; |
| заинтересовать детей чтением с продолжением, побуждать удерживать в памяти содержание прочитанного; | привлекать детей к созданию собственных книг, рукописных журналов, использовать их в процессе группового чтения; |
| учить ребенка правильному обращению с книгой, концентрировать его внимание на том, кем создана книга, как называется, кто ее иллюстрировал; | активизировать работу библиотеки детского сада (обсуждение отдельных литературных произведений, выставки книг с иллюстрациями разных художников по одному литературному произведению); |
| создавать детскую домашнюю библиотеку, учить пользоваться книжным и журнальным фондом библиотеки | вырабатывать потребность ежедневного общения с художественной литературой, учить детей уважать книгу, осознавать ее роль в человеческой жизни |

| Чтение помогает нам во всех сферах нашей жизни. К тому же оно делает наш досуг более приятным и увлекательным. Именно поэтому воспитание любви к книгам – это один из лучших подарков, который вы можете дать своему ребенку. | Рекомендации для родителей по развитию читательского интереса - Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. - Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по содержанию. - Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку ежедневного общения с книгой. - Обсуждайте прочитанную детскую книгу с ребёнком. - Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. - Покупайте книги полюбившихся ребенку авторов, собирайте его личную библиотеку. - Воспитывайте бережное отношение к книге. - Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕРМАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 4» Как научить ребенка любить читать? |
| --- | --- | --- |
| Книги - самые лучшие друзья человека. Чтение помогает расширить кругозор и способствует развитию вашего ребенка. Принимая во внимание наличие огромного количества развлекательных средств, таких как телевидение, мультики, CD/DVD и видеоигры, стало довольно трудным приобщить детей к чтению. Вот несколько полезных советов, которые помогут Вам приучить вашего ребенка к миру книг. Вы узнаете, как научить ребенка любить читать. Окружите детей книгами. Это один из лучших способов научить вашего ребенка любить книги. Разложите книги и журналы так, чтобы их было легко найти. Дошкольники особенно любят слушать истории. Интересные книги в их руках могут заинтересовать их узнать многое об этом. Так вы не только научите ребенка любить книги, но и беречь их. | Дайте им яркие, красочные книги. Дети любят яркие книги, а книги без картинок их не интересуют. Поэтому дайте им книги, содержащие в себе множество разных красочных иллюстраций. Сказки или истории на ночь. Одним из лучших способов привить любовь детей к книгам - это чтение перед сном. Дети с нетерпением ждут истории, лежа в постели. Если у Вас двое детей, попросите старшего рассказать историю младшему. Позвольте детям самим выбирать книги. Дайте вашему ребенку с раннего возраста познакомиться с книгами. Начинайте учить понимать волшебные слова. Берите с собой вашего малыша в библиотеку или в книжный магазин, давайте ему возможность выбирать книги. При этом, помогите вашему ребенку найти правильный формат книги, пролистайте книгу вместе. Объясните, чем эта книга интересна. | Совместно с детьми изготовьте игры по сюжетам литературных произведений, которые будут способствовать поддержанию интереса к книге: - разные виды театров (настольный, «рукавичка», театр ложек, теневой); - игры-путешествия по сказкам с фишками и кубиком; - лото или домино «Герои любимых сказок»; - пазлы или разрезные картинки по сюжетам любимых произведений; - отгадай загадку – найди отгадку; - диски с аудиозаписями различных детских произведений; - сундучок с «волшебными» предметами: клубочек, волшебная палочка; - материал для творчества: краски, фломастеры, бумага, пластилин, клей; - чудесный мешочек с мелкими игрушками-зверюшками для сочинения своих историй и т.п. |